## Hoja1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio del proyecto: | https://github.com/Garuel/SoftHome
Grupo: | 2
Proyecto: | Dashboard para el seguimiento de estudios de videojuegos independientes
Enfoque de desarrollo: | Ágil
Inicio: | 2022-09-14
Fin: | 2022-11-25
Scrum Master: | David Villacis Alvear
Cuando son mismos documentos puede se : DSEVI-ECU-01.docx, DSEVI-ECU-02.docx Si se repite Analisis o arquitectura DSEVI-ARD.docx, DSEVI-AND.docx
Actividad | Ítem / Artefacto | Nomenclatura | Asignado a | Inicio | Fin | Duración | Estado
PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS |  |  |  | Semana 1 | Semana 4
Desarrollar el plan de proyecto | Project Charter | DSEVI-PC.docx | Leoncio | 2022-09-14 | 2022-09-21 | 7 | 100%
Definir el cronograma del proyecto | Cronograma | DSEVI-CP.xlsx | Jhon, Isaac | 2022-09-16 | 2022-09-21 | 5 | 100%
Definir Historias de Usuarios | Documentos de historias de usuario 1 | DSEVI-HU1.docx | Sebastian | 2022-09-21 | 2022-09-28 | 7 | 100%
| Documentos de historias de usuario 2 | DSEVI-HU2.docx | Sebastian | 2022-09-21 | 2022-09-28 | 7 | 100%
| Documentos de historias de usuario 3 | DSEVI-HU3.docx | Sebastian | 2022-09-21 | 2022-09-28 | 7 | 100%
| Documentos de historias de usuario 4 | DSEVI-HU4.docx | Sebastian | 2022-09-21 | 2022-09-28 | 7 | 100%
| Documentos de historias de usuario 5 | DSEVI-HU5.docx | Sebastian | 2022-09-21 | 2022-09-28 | 7 | 100%
| Documentos de historias de usuario 6 | DSEVI-HU6.docx | Sebastian | 2022-09-21 | 2022-09-28 | 7 | 100%
| Documentos de historias de usuario 7 | DSEVI-HU7.docx | Sebastian | 2022-09-21 | 2022-09-28 | 7 | 100%
Crear y configurar el repositorio del proyecto | Repositorio GitHub |  | Isaac, Sebastian | 2022-09-19 | 2022-09-23 | 5 | 100%
DISEÑO |  |  |  | Semana 4 | Semana 6
Prototipar las interfaces web del proyecto | Mockups y prototipos de las interfaces web | DSEVI-MPIW.docx | Jorge Armando | 2022-10-07 | 2022-10-12 | 5 | 100%
Diseñar la base de datos del proyecto | Documento de Especificación de la Base de Datos | DSEVI-DEBD.docx | Leoncio | 2022-10-07 | 2022-10-14 | 7 | 100%
Diseñar la arquitectura del proyecto | Documento de Arquitectura del Software | DSEVI-DAS.docx | Paulo | 2022-10-08 | 2022-10-16 | 7 | 100%
Revisión y retrospecetiva de la fase de análisis y diseño | Reporte del sprint 1 | DSEVI-RS1.docx | David | 2022-10-09 | 2022-10-19 | 9 | 100%
HITO 1
DESARROLLO |  |  |  | Semana 6 | Semana 9
Desarrollar Página de inicio | Módulo de página de inicio | pagina-inicio.html | Jhon, David | 2022-10-19 | 2022-11-06 | 16 | 100%
Desarrollar catálogo de videojuegos / bienes digitales | Módulo de catálogo | pagina-catalogo.html | Sebastian, David | 2022-10-19 | 2022-11-06 | 16 | 100%
Desarrollar sistema de compra | Módulo de Compra | pagina-compra.html | Sebastian, Isaac | 2022-10-26 | 2022-11-15 | 18 | 100%
Desarrollar sistema de donaciones | Módulo de donaciones | pagina-donaciones.html | David, Jorge | 2022-10-26 | 2022-11-15 | 18 | 100%
Desarrollar sección de comentarios | Módulo de comentarios | pagina-comentarios.html | Jhon, David, Jorge | 2022-11-02 | 2022-11-15 | 12 | 100%
Desarrollar autenticación de usuarios | Módulo de login | pagina-login.html | Sebastian, David | 2022-11-02 | 2022-11-15 | 12 | 100%
Desarrollar Dashboard | Módulo Dashboard | pagina-Dashboard.html | Sebastian, David | 2022-11-09 | 2022-11-15 | 6 | 100%
Revisión y retrospectiva de la fase de desarrollo | Reporte del sprint 2 | DSEVI-RS2.docx | David | 2022-11-15 | 2022-11-18 | 4 | 100%
HITO 2
PRUEBAS |  |  |  | Semana 9 | Semana 10
Realizar pruebas unitarias y de ambiente | Documento de Plan de Pruebas de Sotware | DSEVI-PPS.docx | Jorge, Paulo | 2022-11-18 | 2022-11-20 | 2 | 100%
DESPLIEGUE |  |  |  | Semana 10 | Semana 11
Verificar y finalizar las HU del Product Backlog | Product Backlog | DSEVI-PB.docx | Jorge | 2022-11-20 | 2022-11-25 | 5 | 100%
Verificar y finalizar el diagrama de la base de datos | Documento de Especificación de la Base de Datos | DSEVI-DEBD.docx | Isaac | 2022-11-20 | 2022-11-25 | 5 | 100%
Verificar y finalizar la arquitectura de software y diseño de software | Documento de Arquitectura del Software | DSEVI-DAS.docx | Jhon | 2022-11-20 | 2022-11-25 | 5 | 100%
Realizar despliegue del proyecto | Documento de plan de despliegue | DSEVI-PD.docx | Leoncio | 2022-11-20 | 2022-11-25 | 5 | 100%
Revisión y retrospecetiva de la fase de pruebas y despliegue | Reporte del sprint 3 | DSEVI-RS3.docx | David | 2022-11-20 | 2022-11-25 | 5 | 100%
HITO 3