## Hoja1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio del proyecto: | https://github.com/isaacNull/Soft-Home.git
Grupo: | 2
Proyecto: | Dashboard para el seguimiento de estudios de videojuegos independientes
Enfoque de desarrollo: | Ágil
Inicio: | 2022-09-14
Fin: | 2022-11-25
Scrum Master: | David Villacis Alvear
Actividad | Ítem / Artefacto | Nomenclatura | Asignado a | Inicio | Fin | Duración | Estado
PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS |  |  |  | Semana 1 | Semana 4
Desarrollar el plan de proyecto | Project Charter |  |  | 2022-09-14 | 2022-09-21 | 7 | 100%
Definir el cronograma del proyecto | Cronograma |  |  | 2022-09-16 | 2022-09-21 | 5 | 100%
Definir Historias de Usuarios | Product Backlog |  |  | 2022-09-21 | 2022-09-28 | 7 | 0%
Crear y configurar el repositorio del proyecto | Repositorio GitHub |  |  | 2022-09-19 | 2022-09-23 | 5 | 100%
DISEÑO |  |  |  | Semana 4 | Semana 6
Prototipar las interfaces web del proyecto | Mockups y prototipos de las interfaces web |  |  | 2022-10-07 | 2022-10-12 | 5 | 0%
Diseñar la base de datos del proyecto | Documento de Especificación de la Base de Datos |  |  | 2022-10-07 | 2022-10-14 | 7 | 0%
Diseñar la arquitectura del proyecto | Documento de Arquitectura del Software |  |  | 2022-10-08 | 2022-10-16 | 7 | 0%
Revisión y retrospecetiva de la fase de análisis y diseño | Reporte del sprint 1 |  |  | 2022-10-09 | 2022-10-19 | 9 | 0%
HITO 1
DESARROLLO |  |  |  | Semana 6 | Semana 9
Desarrollar Página de incio | Módulo de página de inicio |  |  | 2022-10-19 | 2022-10-26 | 7 | 0%
Desarrollar catálogo de videojuegos / bienes digitales | Módulo de catálogo |  |  | 2022-10-19 | 2022-10-26 | 7 | 0%
Desarrollar sistema de compra | Módulo de Compra |  |  | 2022-10-26 | 2022-11-02 | 7 | 0%
Desarrollar sistema de donaciones | Módulo de donaciones |  |  | 2022-10-26 | 2022-11-02 | 7 | 0%
Desarrollar sección de comentarios | Módulo de comentarios |  |  | 2022-11-02 | 2022-11-09 | 7 | 0%
Desarrollar autenticación de usuarios | Módulo de login |  |  | 2022-11-02 | 2022-11-09 | 7 | 0%
Desarrollar Dashboard | Módulo Dashboard |  |  | 2022-11-09 | 2022-11-15 | 6 | 0%
Revisión y retrospecetiva de la fase de desarrollo | Reporte del sprint 2 |  |  | 2022-11-15 | 2022-11-18 | 4 | 0%
HITO 2
PRUEBAS |  |  |  | Semana 9 | Semana 10
Realizar pruebas de ambiente | Documento de Plan de Pruebas de Sotware |  |  | 2022-11-18 | 2022-11-20 | 2 | 0%
Realizar pruebas unitarias | Documento de Plan de Pruebas de Sotware |  |  | 2022-11-18 | 2022-11-20 | 2 | 0%
DESPLIEGUE |  |  |  | Semana 10 | Semana 11
Verificar y finalizar las HU del Product Backlog | Product Backlog |  |  | 2022-11-20 | 2022-11-25 | 5 | 0%
Verificar y finalizar el diagrama de la base de datos | Documento de Especificación de la Base de Datos |  |  | 2022-11-20 | 2022-11-25 | 5 | 0%
Verificar y finalizar la arquitectura de software y diseño de software | Documento de Arquitectura del Software |  |  | 2022-11-20 | 2022-11-25 | 5 | 0%
Realizar despliegue del proyecto | Documento de plan de despliegue |  |  | 2022-11-20 | 2022-11-25 | 5 | 0%
Revisión y retrospecetiva de la fase de pruebas y despliegue | Reporte del sprint 3 |  |  | 2022-11-20 | 2022-11-25 | 5 | 0%
HITO 3